附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  | 23 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| “三公”经费 | 14.36 |  | 14.8 |  | 11.83 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 14.36 |  | 14.8 |  | 11.83 |  |
| 项目支出： | 481.53 |  | 50 |  | 50 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 农资淡储专项资金 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| 综合改革专项资金 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| 乡镇惠农服务中心奖扶资金 | 150 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金土地返还款 | 306.53 |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 56.47 |  | 50.27 |  | 105.28 |  |
| 其中：办公经费 | 4.4 |  | 2.76 |  | 4.18 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1.02 |  | 5.75 |  | 4.4 |  |
| 会议费、培训费 | 10.41 |  | 2.3 |  | 6.79 |  |
| 政府采购金额 | 13.2 |  | 20 |  | 60 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：             联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 321.36 | 561.55 | 561.55 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算： 392.15 |  |  |  | 其中：基本支出： 511.55 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： 169.4 |  |  |  | 项目支出： 50 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.单位整体工作有序进行，按规章制度办理各项事宜。2.农资淡季储备专项工作：完成农资储备量，保证春耕顺利进行。完成深化改革相关事务。3.综合改革相关事宜及13个惠农服务中心工作的开展：办好丰收节主题日，组织与实施乡村振兴消费扶贫。 |  |  |  | 均已经完成目标，达到预期效果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 农产品 | 200余种 | 已完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 展台 | 38个 | 已完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 消费扶贫配送单位 | 12596份 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资产归集已办理不动产证 | 81本 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 综合改革专项资金 | 3年 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农资淡储专项资金 | 3年 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 丰收节当天销售量 | 1910万元 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 我社知名度提高 | 30多家媒体宣传 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 99% | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 综合改革专项资金/农资淡储专项资金 | 各25万元 | 已完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：          填报日期：              联系电话：           单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 供销社项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市政府 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市供销合作社联合社 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成农资储备量，保证春耕顺利进行。完成深化改革相关事务。继续完善两组织一平台建设，尤其是争取市委市政府支持，赋予乡镇惠农服务中心承接更多为农服务事项。 |  |  |  | 均已经完成目标，达到预期效果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 丰收节农产销售 | 200余种 | 已完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 丰收节展台 | 38个 | 已完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 储存化肥 | 4000余吨 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 储存农药 | 20余吨 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 综合改革专项资金 | 3年 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农资淡储专项资金 | 3年 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 丰收节当天销售农产品 | 300多万元 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 销售量 | 1910万元 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 我社知名度提高 | 30多家 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 媒体宣传报道 | 30多家 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意程度 | 99% | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 综合改革专项资金/农资淡储专项资金 | 各25万元 | 已完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市供销合作社联合社部门(单位)整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：(盖章)

年   月    日

(此页为封面)

2022年度汨罗市供销合作社联合社部门整体支出绩效

自 评 报 告

- 部门(单位)基本情况

我社下辖汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。乐村淘1个电子商务平台，已建成白水九牛，神鼎山农盛，屈子祠峰登，罗江火红，弼时腾博，长乐广农，白塘军田，大荆宏腾，汨罗镇群策，川山坪中晖，古培荣胜，桃林寺，三江,13个惠农服务中心。市供销社机关内设办公室，财计股，政工股，保卫股，业务股，工会，资产管理股7个股室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为511.55万元，其中人员支出为406.27万元，公共支出为105.28万元。主要用于人员经费开支和单位正常运转开支。其中包括政府性基金支出169.4万元，主要用于区社困难人员养老保险补助等，均已下拨到区社。

- 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金均由财政预算安排，市社按专项要求专款专用。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出50万元.其中25万元为综合改革专项资金，严格按专项用途，用于综合改革中各项支出，包括丰收节大型庆祝农民丰收主题活动等致力于供销改革事业的专项资金；25万元为农资淡储资金，为保障春耕顺利进行，以奖补形式鼓励各惠农服务中心进行农资储备，专款专用。

3、专项资金管理情况分析

专项资金我社严格按照专项资金管理制度，设立专账，规范使用。

- 三、政府性基金预算支出情况

- 政府性基金预算支出0万元。

- 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

- 社会保险基金预算支出情况

- 无社会保险基金预算支出情况。

- 部门整体支出绩效情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标561.55万元，其中：基本支出511.55万元，项目支出50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

整体绩效目标：

任务1：完善机关制度，严格要求。加强各项管理制度。

任务2：农资淡季储备项目，保证淡季农资储备量，春耕顺利进行。

任务3：改造，积极服务新农村，做好服务三农工作，深化改革,建立惠农服务体系，服务基层。深化改革项目，打造新的供销系统，为农服务。长远意义上能方便惠及广大农民，转变其消费观念，承接农民丰收节现场会在汨罗召开，乡村振兴消费扶贫的组织与实施。

完成情况：

1.完善企业管理制度，将社有资产归集管理。我社根据市委市政府工作部署，统一思想，迅速行动，于2022年3月7日启动社有资产归集工作，并成立了社有资产归集工作领导小组。3至4月我社克服诸多困难，圆满完成股权归集工作，共办理52个自然人（含死亡人员4人）股权归集，完成6个股份公司自然人股权归集到公司名下，并明确公司法人代表的股权为公司所有，不享有公司资产的升值、收益的分红，避免以后引起不必要的法律纠纷。5月7日至27日，对供销社下辖6个公司、4个区社及机关的划拨用地、地上构筑物使用全站仪、测距仪进行全面复测。协调不动产中心启动权证调查，核资核产，已办理不动产证81本。目前，与市领导及楚之晟公司协调后，正在筹备成立新公司入股农投公司。

2.协助市委市政府成功承办丰收节。2022年中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动于9月23日在汨罗长乐镇长乐村圆满举行。本次活动成立了以市委书记为顾问、市长为主任、市委常委、市政府副市长等市级领导为副主任、各相关单位主要负责人为成员的活动组委会，下设9个工作小组。活动围绕“一主五区十活动”主题，结合供销合作社综合改革发展成果，现场共吸引游客近3万人，51家企业组织了200余种特优农产品，设立38个展台。网红主播100余人参展和现场直播。当天累计通过线上销售农产品500余万元，线下210余万元，现场团购订单突破1200余万元。人民日报、中央电视台、农民日报、湖南卫视等30多家主流媒体大力推介宣传了本次活动，活动取得圆满成功。中华全国供销总社理事会副主任侯顺利指出“本次活动比今年农业农村部、商务部、中央广播电视总台、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社在北京市密云区联合发起的2022年中国农民丰收节金秋消费季活动的启动仪式还好，是中国农民丰收节全国供销合作社5次主题日活动中效果最好的一次”；省委副书记朱国贤在省人民政府办公厅公文请示呈批单上对本次活动作出批示：精心组织，成效明显。

3. 落实对口消费帮扶。为贯彻落实湖南省、岳阳市、汨罗市关于对口帮扶保靖县有关文件精神，切实做好消费帮扶工作，我社班子与平波书记、艳平副市长及相关单位的主要负责人一行于10月14日至15日赴保靖县进行了考察交流，在组织领导、人才支援与交流、资金支持、产业合作、劳务合作等方面如何开展务实有效的帮扶工作与保靖县进行了商讨，并确定了采购产品。为做好此项工作我社积极对接“832平台”、“湖南省政府采购电子卖场乡村振兴馆”、“岳阳消费帮扶网”和汨罗市消费帮扶馆，明确由乐村淘供销电子商务有限公司进行产品配送，配送工作我社全程指导、协助。消费帮扶农特产品于11月13日陆续抵汨，截止12月2日，已完成全市各单位的配送工作，共计配送出产品12596份。

4.公司区社工作显著成效，我社下辖各公司区社加强对到期门面租金采取评估价格，市场竞价租赁等方式，增加经营收入。今年兴桃地区供销社通过汨罗平正拍卖公司将五巷门面成功出租。各下辖公司区社圆满完成了我社下达的工作任务。

5.我社积极响应政府号召，根据文件精神，在职人员轮流参加三城同创活动，得到广大人民群众好评。

6.我社实行产业扶贫，帮助更多实体微小企业。

七、存在的问题及原因分析

1.机关资金紧张，由于历史遗留问题，机关无编人员多，经费紧张，缺口大。机关办公经费严重不足，工作难以运转。

2.缺乏项目资金，我社下辖企业较多，基本都是困难企业，由于年久失修，需要改造的网点也多，需要政府财政扶持。

3.我社系统摊子大，人多，维稳压力大。

4.我社所属公司门面收入少，欠社保费3388万元，利息滞纳金1831万元，难以保证退休。

八、下一步改进措施

1.节约资金，花钱花在刀刃上。增加相关办公经费。

2.除了自身的盘活资产，积极拓展开发项目外，还需要政府政策和资金的支持。

3.系统上下人员需密切配合，共同努力化解各类矛盾。

4.请求政府出面减免欠缴社保全部利息滞纳金1831万元。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、按规定内容公开预决算信息；

2、按规定时限公开预决算信息；

3、开展绩效运行监控工作，及时了解整体支出进度。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度汨罗市供销合作社联合社 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 我社有两个项目，共计50万元。第一个是农资淡季储备专项资金，金额25万元；第二个是综合改革专项资金，金额25万元。  此项目报告包含了两个项目，把两个项目合并称供销社项目资金。

- 项目资金使用管理情况。

- 资金有两部分，一部分由市社先打到丰瑞供销有限公司，再根据各惠农服务中心完成数量，奖补到各惠农服务中心。一部分与综合改革有关的支出直接从市社打到对方账户。如2022年承办丰收节，部分相关广告宣传等费用均用的综合改革专项资金。我社设立专户，专款专用，严格按财务制度用款。我社项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施均合法合规。

- 项目支出绩效目标完成程度

- 农资储备得到岳阳市供销社好评。为了充分发挥供销社农资主渠道作用，自开展供销社综合改革工作以来，我社多次组织十三个惠农服务中心召开农资冬储工作会议，了解市场需求，制定相关方案；积极对接岳阳市供销社下辖农资公司，保证供货渠道正规，产品质量过硬，不误农时，能准时、准点配送到各惠农服务中心。为了进一步推动农资淡储工作，市供销社积极向市委市政府争取到农资淡储补贴资金25万元。2022年底，汨罗市供销系统淡储化肥4000余吨、农药20余吨、农膜75吨、种子200多吨，还有秧盘等春耕备耕物资300多万元，确保各镇春耕生产工作顺利进行。                                                                            综合改革成效显著，一大亮点就是协助市委市政府成功承办丰收节。2022年中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动于9月23日在汨罗长乐镇长乐村圆满举行。本次活动成立了以市委书记为顾问、市长为主任、市委常委、市政府副市长等市级领导为副主任、各相关单位主要负责人为成员的活动组委会，下设9个工作小组。活动围绕“一主五区十活动”主题，结合供销合作社综合改革发展成果，现场共吸引游客近3万人，51家企业组织了200余种特优农产品，设立38个展台。网红主播100余人参展和现场直播。当天累计通过线上销售农产品500余万元，线下210余万元，现场团购订单突破1200余万元。人民日报、中央电视台、农民日报、湖南卫视等30多家主流媒体大力推介宣传了本次活动，活动取得圆满成功。中华全国供销总社理事会副主任侯顺利指出“本次活动比今年农业农村部、商务部、中央广播电视总台、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社在北京市密云区联合发起的2022年中国农民丰收节金秋消费季活动的启动仪式还好，是中国农民丰收节全国供销合作社5次主题日活动中效果最好的一次”；省委副书记朱国贤在省人民政府办公厅公文请示呈批单上对本次活动作出批示：精心组织，成效明显。

- 绩效评价工作情况

- 我社绩效工作完成度100%，各项指标均已完成。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

- 我社农资淡储储备量翻倍，得到岳阳市供销社好评。承接丰收节得到市委市政府好评，综合绩效评价得分99分，评价结果优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理需要进一步完善相关细节，项目监督需要更加到位，控制好质量指标。

- 五、有关建议

- 1.进一步完善项目管理规章制度、监督制度执行情况，确保有章可依，有章必依；

- 2重视专业人才，立项时充分听取专业人员意见和建议。

# 六、其他需要说明的问题

- 无其他需要说明的问题